## Analisis y Planeacion
Nombre del proyecto | Advantage Online Shopping
ALCANCE
Se validara el correcto funcionamiento del sitio web advantage demo para realizar el proceso de compras, garantizando que el usuario pueda realizar las siguientes transacciones: • Regístrese • Ingrese a la pestaña “Popular ítems” • Seleccione más de un producto para compra, cambie si es posible el color o las características de este. • Agregue al carrito de compras • Y finalice el proceso de compra
Fuera del alcance: Verificar lo que no este expuesto en las historias de usuario como criterio de aceptacion. Realizar las pruebas web con los diferentes versiones de navegadores y en dispositivos moviles. Cualquier validacion no especificada y detallada en el presente plan de pruebas. Verificar las condiciones para replicar los diferentes errores de los servicios o apis consumidos por la aplicacion. No certificara la ejecución de carga de datos e insumos.
ESTRATEGIA
Para probar este requerimiento que consiste en que el usuario en la pagina advantage demo realice la transaccion de regístrese, e ingrese a la pestaña “Popular ítems”, seleccione más de un producto para compra, y si es posible cambie el color o las características de este, agregue al carrito de compras y finalizar el proceso de compra. Se realizará la construcción y ejecución de los casos de prueba de forma automatizadas a nivel de front, en el navegador de google chrome. Que herramientas se utilizarán para las pruebas: Front de advantage demo Excel(Para documentacion) PowerPoint(Para reporte de bug)
SUPUESTOS Y LIMITACIONES
Supuestos: 1. Se cuenta con el ambiente de pruebas estable y controlado. 2. Se tiene instalados los objetos en el ambiente de pruebas en su última versión. 3. Se cuenta con los usuarios y accesos a los diferentes recursos. Limitaciones: 1. Ambiente inestable y con fallas, para la ejecución de las pruebas. Responsable: Especialista de TI 2. Falta de acceso al ambiente de pruebas. Responsable: Especialista de TI 3. Solución de errores tarde más de lo establecido, retrasando las pruebas. Responsable: Desarrollador 4. Los datos de pruebas no cumplan con las características y necesidades de la prueba. . Responsable: Analista de calidad
FUNCIONALIDADES A PROBAR
1. CrearUsuario
2. IniciarSesion
3. Contactanos
4. RegistrarseYComprar

## Diseño CPs
Total número de casos | [5 empty] | ¿Se envío diseño al proveedor? |  | Complejidad Prueba | Exitoso |  | 0 | 5
CP Impacto Alto |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | Fallido |  | 0 | 2
CP Impacto Medio |  |  |  | 2 |  | Total Casos de prueba por proyecto |  | 7 | Pendiente |  | 0 | 0
CP Impacto Bajo |  |  |  | 1 |  | Total Casos de prueba por sprint |  | 0 | No se pudo ejecutar |  | 0 | 0
[9 empty] | Resultados por corrida |  | Exitoso | Exitoso
[9 empty] | Resultado esperado | Observaciones | Ciclo de regresión (Este ciclo se realiza una vez ya se tengan corregidos todos los errores) | Ciclo 1
Proveedor Desarrollo | Sprint | Historia de Usuario / Requisito / Codigo VSTS | Funcionalidad | Nro CP | Impacto CP | Descripción | Escenario | Pasos para ejecutar el caso |  |  | Estado | Estado
TYBA | 1 | advantage shopping | Crear usuario | 1 | Alto | Crear un usuario en el sitio web advantage shopping | Escenario: registro de usuario Dado "brandon" necesita ingresar a la pagina advantage shopping para registrarse Cuando el ingresa la informacion necesaria para crear el registro Entonces el verifica que te has registrado en el sistema | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Ingresar al icono de usuario. 3.Dar click al link CREATE NEW ACCOUNT 4.Llenar el formulario con los campos obligatorios 5.Dar click al boton REGISTER | Visualizar el nombre del usuario al lago del logo de user |  | No aplica | Exitoso
TYBA | 1 | advantage shopping | Iniciar sesion | 2 | Alto | Iniciar sesion en el sitio web advantage shopping | Escenario: Iniciar sesion Dado que "brandon" necesita entrar en la pagina de compras online de advantage Cuando el introduce los datos necesarios para iniciar la sesion ¦ user ¦ pass ¦ ¦ bquevedo ¦ Bq12345 ¦ Entonces El verifica que ha iniciado la sesion con exito | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Ingresar al icono de usuario. 3.Ingresar informacion en el popup (user,pass) 4.Dar click al boton SIGN IN | Visualizar el nombre del usuario al lago del logo de user |  | No aplica | Exitoso
TYBA | 1 | advantage shopping | Diligenciar formulario de contacto | 3 | Medio | Diligenciar formulario de contacto | Escenario: Diligenciar formulario de contacto Dado que "brandon" necesita entrar en la pagina advantage onlines hopping para realizar un registro del formulario de contacto Cuando El ingresa la informacion necesaria desde el formulario de contacto ¦ category ¦ product ¦ email ¦ subject ¦ ¦ Speakers ¦ Bose SoundLink Wireless Speaker ¦ funezneyer@gmail.com ¦ I need more information about the product and payment methods. ¦ Entonces el verifica que ha enviado correctamente la informacion con el mensaje "Thank you for contacting Advantage support." | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Click al boton CONTACT US. 3.Ingresar informacion del formulario 4.Dar click al boton SEND | Visualizar el mensaje Thank you for contacting Advantage support. |  | No aplica | Exitoso
TYBA | 1 | advantage shopping | Realizar una compra | 4 | Alto | Registrarse para realizar una compra con mas de un producto | Escenario:Registrarse para realizar una compra con mas de un producto Dado que "brandon" necesita ingresar al sitio web advantage shopping Y se registra en el pagina web advantage shopping Cuando el agrega al carrito articulos populares Entonces el verifica que el pago se finalizo con el mensaje "ORDER PAYMENT" | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Realizar el registro de un nuevo usuario. 3.Adicionar mas de un producto al carrito 4.Realizar proceso de pago | Visualizar el mensaje ORDER PAYMENT. |  | No aplica | Exitoso
TYBA | 1 | advantage shopping | UX/UI | 5 | Bajo | Validar el diseño del sitio advantage shopping este acorde a lo propuesto por UX/UI | Escenario:Validar el diseño del sitio advantage shopping este acorde a lo propuesto por UX/UI Dado que "brandon" necesita ingresar al sitio web advantage shopping Cuando revisa el diseño de UX/UI en base al desarrollo del producto Entonces el verifica que desarrollo esta acorde a lo propuesto por el area de diseño. | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Realizar el registro de un nuevo usuario. 3.Adicionar mas de un producto al carrito 4.Realizar proceso de pago | Visualizar que el sitio esta acorde a lo establecido por el equipo de experiencia |  | No aplica | Exitoso
TYBA | 1 | advantage shopping | Revision de campos en la pantalla register | 6 | Medio | Validar que los campos de front solo reciban la informacion según su tipo de dato | Escenario:Validar que los campos de front solo reciban la informacion según su tipo de dato Dado que "brandon" necesita ingresar al sitio web advantage shopping Cuando ingresa a informacion diferente a sus tipos de datos en los campos de la pantalla register Entonces el verifica que los campos solo reciben informacion segun su tipo. | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Realizar el registro de un nuevo usuario. 3.Ingresar informacion diferente a la del tipo de dato en cada campo del formulario | Visualizar que los campos solo reciben informacion segun su tipo |  | No aplica | Fallido
TYBA | 1 | advantage shopping | Realizar una compra | 7 | Alto | Adicionar un producto al carrito luego registrarse y finalizar la compra | Escenario:Adicionar un producto al carrito luego registrarse y finalizar la compra Dado que "brandon" necesita ingresar al sitio web advantage shopping Cuando adiciona un producto al carrito de compras Y el procede a realizar el pago despues de loguearse Entonces el verifica que puede finalizar el proceso exitosamente | 1. Ingresar a la url de advantage shopping. 2.Adicionar un producto al carrito de comprar y dar click en checkout 2.Realizar el logueo del usuario. 3.y finaliza proceso de pago | Visualizar el mensaje ORDER PAYMENT. |  | No aplica | Fallido

## Parametros
Alto | 1 | Exitoso
Medio | 2 | Fallido
Bajo | 3 | No aplica
| 4 | Pendiente
| 5 | No se pudo ejecutar
6
7